แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	        กรมอนามัย

แบบฟอร์มที่ 2

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

สถานที่ตั้ง			กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้ประสานงาน		นางสาวณัชชา เสือแดง	หมายเลขโทรศัพท์   0 2590 4885

ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ โครงการในแผนปฏิบัติการ | จำนวนบุคลากร ในหน่วยงาน | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และภาคีเครือข่าย | จำนวนประชาชนเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| - กรมอนามัย | 3,217 | 1,000 |  |

สรุปโครงการและงบประมาณ

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. .......2566..............			รวม	16		โครงการ

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ......2566..... รวมทุกโครงการ			จำนวน	1,043,800	บาท

- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน							จำนวน	1,043,800	บาท

- จากงบอื่น ๆ									จำนวน			บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| (1) | จำนวนองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม |  |  | รวม | 36 | แห่ง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการจัดกิจกรรมขององค์กร |  |  | รวม | 1,000 | คน |
| (2) | จำนวนองค์กร/เครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะ |  |  | รวม | 36 | แห่ง |
|  | - จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ |  |  | รวม | 1,000 | คน |
| (3) | จำนวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) เพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรม |  |  | รวม |  | ระบบ |
| (4) | จำนวนประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม |  |  | รวม | 500 | คน |
|  | แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ |  |  |  |  |  |
|  | 13 - 24 ปี | รวม.................100.........................คน | 25 - 40 ปี | รวม..................300.........................คน |  |  |
|  | 41 - 60 ปี | รวม................100...........................คน | 60 ปีขึ้นไป | รวม...........................................คน |  |  |

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

- กรมอนามัย มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อใช้สื่อสารให้ผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัย  ได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

- กรมอนามัย มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัยเป็นไปตามค่าเป้าหมาย/เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป)

- ผู้บริหาร บุคลากรกรมอนามัยมีความตระหนัก จิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวิธีคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม และให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีสมรรถนะและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน นำองค์กรไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

| ยุทธศาสตร์ / โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.65) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖6) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖6) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖6) |
| แผนย่อยที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประกาศนโยบาย/เจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริต - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต - นโยบาย No gift Policy เป็นต้น | เพื่อให้หน่วยงานสร้างการรับรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและนำนโยบาย/แนวทางไปปฏิบัติ และกำกับติดตามเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ป้องกันการทุจริต | กองการเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | ทุกหน่วยงานประกาศนโยบาย/ประกาศเจตนารมณ์อย่างน้อย 1 เรื่อง | ร้อยละ 60 ของจำนวนบุคลากรกรมอนามัยผ่านเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรม | งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน | / | - | - | - |
| 2. พัฒนา/ อบรม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย - กำหนดให้บุคลากรแต่ละระดับ (ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/ระดับปฏิบัติ) เข้ารับการพัฒนา อบรม เสริมสร้างความรู้ตามมาตรฐานทางจริยธรรม จากหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานดำเนินการเอง | เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ของบุคลากรซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือบริหารบุคคลในองค์กร | ทุกหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาหรืออบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง | ร้อยละบุคลากร กรมอนามัยที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ 91) | งบประมาณหน่วยงาน | / | / | / | / |
| 3. กิจกรรมสร้างบรรยากาศ และความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เช่น - Organization Development (OD) and team building - ส่งเสริมระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น (work life integration/ กำหนด Co - working space) - กิจกรรมจิตอาสา หรือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร กรมอนามัย/หน่วยงาน เป็นต้น | 1.เพื่อสร้างบรรยากาศและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรระหว่างผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมระบบการทำงานที่เอื้อต่อบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 2. ปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรมที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน | ทุกหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | จำนวนกิจกรรม ที่ส่งเสริมสภาพ แวดล้อม และความสุข ความผูกพัน ในองค์กร อย่างน้อย 2 กิจกรรม /ปี | ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (ร้อยละ 75) | งบประมาณหน่วยงาน | / | / | / | / |
| 4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบที่ทำความดีเพื่อองค์กรหรือส่วนรวม - การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย - การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านต่างๆ | เพื่อส่งเสริมบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กร/ส่วนรวม | กองการเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบที่ทำความดีอย่างน้อย 1 กิจกรรม | จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการคัดเลือก อย่างน้อย ๒ คน/หน่วยงาน | งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ (246,000) | / | / | / | / |
| 5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ | เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งชมรมจริยธรรมให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและ ผลักดันเสริมพลังการดำเนินงานชมรมจริยธรรมให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชมรมจริยธรรมของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองการเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | ทุกหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมจริยธรรมภายนอกหน่วยงานอย่างน้อย 1 ครั้ง | ร้อยละ 60 ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ | งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ (10๘,000) | / | / | / | / |
| 6. นิเทศ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย | เพื่อกำกับ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมพลังการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย โดย คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย | กองการเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | อย่างน้อย 2 ครั้ง/ 2 หน่วยงาน | คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ | งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ | - | - | / | / |
| แผนย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงาน/องค์กรคุณธรรม และองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ | เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนในการดำเนินงานของหน่วยงาน | กองการเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกคนดีประเภทต่างๆ และเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม | มีคู่มือการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ จำนวน ๑ เล่ม | ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยผ่านเกณฑ์การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม (60 คะแนนขึ้นไป) | งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ | / | - | - | - |
| แผนย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. การประกวดหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ และการประกวดชมรมจริยธรรม | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานให้มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความผูกพันต่อองค์กร และ สร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีมีและ ขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่น | กองการเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | ทุกหน่วยงานสมัคร เข้าร่วมประกวดหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรสร้างสุข ที่มีคุณภาพ | หน่วยงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ ร้อยละ 60 ของคะแนนการประเมิน | งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ (44,000) | / | / | / | - |
| 9. การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) | เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยให้มีความโปร่งใส ตามเกณฑ์การประเมิน ITA | กองการเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | ผลการประเมินตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ การประเมินระดับ 3 ขึ้นไป | คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ | งบประมาณหน่วยงาน | / | / | / | / |
| 10. การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และควบคุมภายในของหน่วยงาน | เพื่อพัฒนากลไก วางระบบ กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) | ทุกหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริต อย่างน้อย ๑ เรื่อง | ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และควบคุมภายในร้อยละ 80 | งบประมาณหน่วยงาน | / | / | / | / |
| แผนย่อยที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักธรรมาภิบาลและสร้างสุของค์กร | เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่กลุ่มเป้าหมาย/เครือข่าย และนำไปขยายผลการส่งเสริมพฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรมแก่บุคลากรและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในหน่วยงาน | กองการเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย | กลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน | ร้อยละบุคลากรกรมอนามัยที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ 91) | งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ (332,200) | / | - | - | - |
| ๑2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาล และคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) - การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม - แนวทางการดำเนินงาน ITA กรมอนามัย / การขับเคลื่อนตัวชี้วัด ITA - การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ | เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนามาตรฐานการบริหารงาน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment : ITA) | กองการเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | เครือข่ายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน | คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ | งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ (313,600) | / | - | - | - |
| แผนย่อยที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม-วัฒนธรรม ภายในหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม การส่งเสริมจริยธรรม ในระดับองค์กรให้เชื่อมโยงสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย | เพื่อกำกับติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันทุจริต และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส กรมอนามัย | กองการเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย | จัดประชุม ๖ ครั้ง/ ปี* | - คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน ที่ถูกดำเนินการทางวินัย กรณีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต | งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ | / | / | / | / |
| แผนย่อยที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม-วัฒนธรรม ภายในหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม-วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. ทบทวน/ปรับปรุง และจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัย (Do’s & Don’ts) | จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัย พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนของบุคลากรกรมอนามัย | กองการเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัย จำนวน ๑ ฉบับ | ร้อยละ 60 ของจำนวนบุคลากรกรมอนามัยผ่านเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรม | งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ | - | / | / | / |
| 15. กำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการนำเงื่อนไขทางจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล เช่น - ทดสอบหรือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในการสรรหา คัดเลือก หรือเลื่อนระดับ - การนำเกณฑ์ประเมินคุณธรรม จริยธรรม มาประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นต้น | เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรที่ประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และสนับสนุนธำรงรักษาคนเก่ง และคนดี ให้มีขวัญ กำลังใจในการทำงาน | กองการเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรมประจำ กรมอนามัย | ทุกหน่วยงานมีหลักเกณฑ์/แนวทาง การนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคล อย่างน้อย 1 หลักเกณฑ์/แนวทาง |  | - | / | / | / | / |
| 16. สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม แก่บุคลากร ในรูปแบบที่หลากหลาย | เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานและส่งเสริมการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม | ทุกหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย | ทุกหน่วยงาน มีช่องทางสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานจริยธรรม อย่างน้อย 1 ช่องทาง |  | งบประมาณหน่วยงาน | / | / | / | / |
| รวม |  |  |  |  | 1,043,800 |  |  |  |  |

* ทุกหน่วยงาน (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) หมายถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และชมรมจริยธรรม/คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย